## Hoja 1
Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 | [9 empty] | Fase 3
| S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18
Levantamiento de Requisitos & Product Vision | bar: Fase 1 S 1 to Fase 1 S 2
Gestión del Backlog & Planificación de Sprints | bar: Fase 1 S 2 to Fase 1 S 3
Arquitectura del Sistema & Documento SDD | bar: Fase 1 S 3 to Fase 1 S 4
Diseños UML (Casos Uso, Clases, Secuencia) | bar: Fase 1 S 4
Diseño UI/UX & Prototipeo Modo Kiosco | bar: Fase 2 S 5 to Fase 2 S 6
Base de Datos MongoDB & Modelos Mongoose | bar: Fase 2 S 6 to Fase 2 S 7
API REST: Autenticación JWT & Cifrado | bar: Fase 2 S 7 to Fase 2 S 9
API REST: Eventos, Aforos & Noticias | bar: Fase 2 S 9 to Fase 2 S 11
Frontend SPA: Visor Mapa SVG & Pisos | bar: Fase 2 S 11 to Fase 2 S 13
Frontend SPA: Buscador Fuzzy de Aulas | bar: Fase 2 S 12 to Fase 2 S 13
Frontend SPA: Módulo Kiosco Accesible | bar: Fase 2 S 13 to Fase 2 S 14
Configuración PWA Offline & Service Workers | bar: Fase 2 S 14 to Fase 3 S 15
Pruebas QA (Unitarias, Integración, PWA) | bar: Fase 3 S 15 to Fase 3 S 16
Matriz de Riesgos & Plan de Contingencia | bar: Fase 3 S 16 to Fase 3 S 17
Contenedorización Docker, README & Cierre | bar: Fase 3 S 17 to Fase 3 S 18